| АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА П Р И К А З |
| --- |
| от 30.06.2015 |  | № 252 |

Об утверждении плана мероприятий по введению

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Бутурлинском муниципальном районе

Нижегородской области

В целях организованного проведения работы по подготовке и введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с планом действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (утвержден Министром образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливановым 11 февраля 2015 года), планом мероприятий по введению в Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом министерства образования Нижегородской области от 20.03.2015г. № 871)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий  по введению в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

2. Руководителям общеобразовательных организаций, муниципального казенного учреждения  "Информационно-методический центр системы образования" обеспечить своевременное выполнение плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 					 			    		В.В.Козлов

Лист согласования проекта приказа

Адреса рассылки:

Управление образования – 2 экз.

МБОУ– 6 экз.

МБУ ИМЦ – 1 экз.

Проект приказа вносит   Главный специалист  ____________М.Е.Филимонова

должность                     подпись                 расшифровка

« 25» июня 2015г.

Приложение

к приказу управления  образования,

молодежной политики и спорта

администрации Бутурлинского

муниципального района

от  30.06.2015г. № 252

План

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области

| № п/п | Направление мероприятий | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень учредителя ОО | Уровень ОО |  |  |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовой документации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | июнь-июль 2015г. | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, руководители ОО |
| 1.2. | Участие в федеральном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации по параметрам обследования | Участие в опросах, экспертных сессиях | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 1.3. | Участие в региональном обследовании по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | - Сбор и анализ информации по параметрам обследования; - Информирование ОО по результатам системного анализа | -Участие в опросах; - Использование результатов анализа в практической деятельности ОО | сентябрь-октябрь 2015г. ноябрь 2015г. | Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 1.4. | Проведение разъяснений по вопросам введения ФГОС ОВЗ, в т.ч. по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (АООП) | Проведение разъяснительной работы с ОО, организация мероприятий по ознакомлению с нормативными документами федерального и регионального уровней | Использование полученных разъяснений в практической деятельности ОО | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России, МОНО | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 1.5. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | - Реализация программы развития образования Бутурлинского муниципального района в части создания условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ; - Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга | - Создание условий для введения ФГОС ОВЗ в ОО; - Участие в мониторинге | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 1.6. | Участие в региональном мониторинге условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ | - Сбор и первичный анализ информации условий организации инклюзивного образования детей с ОВЗ; - Информирование ОО по результатам системного анализа | -Участие в опросах; - Использование результатов анализа в практической деятельности ОО | март-май 2016г. август 2016г. | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 1.7. | Участие в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ | Организация участия педагогической общественности в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ | Участие педагогической общественности в обсуждении примерных образовательных программ, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными Минобрнауки России | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 2. Организация обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Создание муниципальной рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | июнь- 2015г. | Мишина Н.В., заместитель начальника управления образования, руководители ОО |
| 3. Кадровые обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | - Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; - Обеспечение участия руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; | - Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; - Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В соответствии со сроками, установленными ГБОУ ДПО НИРО | Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 3.2. | Создание системы методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ | - Методическое сопровождение деятельности ОО по реализации ФГОС ОВЗ; - Методическое сопровождение специалистов ОО ( т.ч. молодых специалистов) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; | - Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ОВЗ в ОО; - Определение наставников для молодых специалистов. | 2015г. – 2016г. | Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 4. Финансово- экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципальных заданий ОО | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | с августа 2015г. | Бобылева Н.И.– директор МКУ ЦБ системы образования, руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах различного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах различного уровня по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015г. – 2016г. | Филимонова М.Е., главный специалист управления образования, Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО |
| 5.2. | Взаимодействие со СМИ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ, в т.ч. с использованием Интернет-ресурсов, в Бутурлинском муниципальном районе | Информирование общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ, в т.ч. с использованием официальных сайтов ОО | 2015г. – 2016г. | Пучкова И.М., директор МКУ ИМЦ, руководители ОО. |