Администрация Бутурлинского муниципального района

Нижегородской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

# Бутурлинская средняя общеобразовательная школа

##  имени В.И.Казакова

## ПРИКАЗ

 «20» января 2014 года № 15

**О переходе ОО на обучение по ФГОС.**

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897, зарегистрированного Министерством юстиции России от 1.02.2011 №19644, приказа Министерства образования Нижегородской области от 15.03.2010г. №224 «О базисном учебном плане ОУ Нижегородской области на переходный период» и в целях эффективного введения и реализации ФГОС ООО с 01.09.2015г.

п р и к а з ы в а ю:

1. Обеспечить поэтапный переход школы на обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования с 01 сентября 2015 года.
2. Утвердить план-график введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в (Приложение 1).
3. Утвердить план методической работы по сопровождению введения ФГОС основного общего образования (Приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы А.Н.Федоров

Приложение 1

 к приказу от 20.01.2014г. № 15

**План – график**

**по обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования**

**с 01.09.2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направление деятельности** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответствен-ные** |
| 1 | ***Организационное******обеспечение*** | 1. Создание рабочейгруппы в ОУ по введению ФГОС основного общегообразования (далее –ФГОС ООО). |  | Директоршколы  |
| 2. Разработка:- плана графика по введениюФГОС ООО в ОУ,- плана –графика по разработке ООП ООО, - плана-графика повышенияквалификации работников ОУ,- плана методической работы школы по введениюФГОС ООО | январь2014 г. | Заместительдиректора поУВР |
| 3. Определение спискаучебников и учебныхпособий для использования вобразовательном процессе всоответствии в ФГОСООО | До 01.03.2015 г. | Заместительдиректора поУВР  |
| 4. Включение в планыдеятельности ОУвопросы по изучению ивнедрению стандартов | До 20.01.2015г. | Директор,заместительдиректора поУВР  |
| 5. Приобретение УМК,методическойлитературы по ФГОС ООО | В течение2014-2015г. | Директоршколы |
| 6. Организация школьногомониторинга результатов освоения обучающимися ООП ООО по двумсоставляющим:результаты овладенияосновными предметнымизнаниями и универсальнымиучебными действиями. | В течение года | Заместительдиректора поУВР  |
| 7. Обеспечение доступа кинформационнымресурсам учителям,работающим в рамкахФГОС нового поколения | Зам. директора по УВР |
| 8. Обеспечение доступа кинформационнымресурсам обучающимся 5-хклассов. | Зам. директора по УВР |
| 9. Определениеоптимальной для ОУмодели организациивнеурочной деятельности. | Январь -март2015г.  | Заместительдиректора поВР  |
| 10. Проведениеразъяснительнойработы с родителями учащихся по вопросамвведения ФГОС ОООнового поколения. | В течение года | Рабочая группа |
| 11. Обеспечение для обучающихся пятых классов необходимых материально-технических и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения. | В течение 2014, 2015г. | Директор школы  |
| 12. Разработка плана внутришкольного контроля по реализации требований ФГОС нового поколения. | До 01.09.2015г. | Администрация школы |
| 13. Совещания при директоре о ходе отработки механизмов по введению ФГОС ООО | В течение года | Директор школы  |
| 14. Проведение мониторинга выполнения плана работы ОУ по реализации основной образовательной программы ООО. | В течение года | Зам. директора по УВР  |
| 15. Анализ и корректировка плана методической работы в ОУ, обеспечивающий введение ФГОС ООО. | По мере необходимости | Администрация школы |
| 16. Общешкольные родительские собрания: «ФГОС ООО: особенности введения и реализации»,  «Итоги реализации мероприятий по выполнению программы внедрение и реализации ФГОС ООО». | Сентябрь 2015г.Май 2016г. | Администрация школыАдминистрация школы |
| 17. Проведение родительских собраний с родителями учащихся 5 класса | В течение года | Администрация школы, учителя |
| 18.Проведение итоговой диагностики учащихся 5 класса.  | Май 2016г. | Зам. директора по УВР |
| 19.Анализ работы ОУ по введению ФГОС ООО  | Июнь 2016г. | Директор школы  |
|  |  | 20. Презентация образовательных программ для осуществления внеурочной деятельности, реализуемых на базе ОУ. | Май-сентябрь2015г. | Администрация школы |
| 21. Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Май-сентябрь2015г. | Администрация школы |
| 2 | ***Финансово-экономическое обеспечение*** | 1. Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размерах премирования.  | май-август 2015г. | Директор школы |
| 2. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договорус педагогическими работниками. | май-август 2015г. | Директор школы |
| 3. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | 2015г. | Директор школы |
| 3 | ***Нормативно-правовое обеспечение*** | 1.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2014,2015 | Директор школы |
| 2. Создание приказа о рабочей группе в ОУ по введению ФГОС ООО. | январь 2014г. | Директор школы |
| 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования должностных инструкций работников образовательного учреждения. | Апрель-июль 2015г. | Директор школы |
| 4. Разработка Основной образовательной программы основного общего образования. Разработка рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности. | Март 2014-май 2015г. | Рабочая группа |
| 5. Разработка годового календарного графика, обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС. | май –август-2015г | Администрация школы |
| 6. Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей поэтапное сопровождение введения ФГОС ООО. | январь 2014г. | Зам. директора по УВР,руководители МО |
| 4 | **Кадровое обеспечение** | 1. Осуществление подбора педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ООП ООО  | Январь -сентябрь2015 г. | Администра-ция школы |
| 2. Организация участия педагогов школы в школьных, региональных, муниципальных конференциях, семинарах по введению ФГОС основного общего образования | 2014—2016г. | Зам. директора по УВР |
| 3. Повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и последующие 5 лет в связи с введением ФГОС ООО. | В течение2015г. | Зам. директора по УВР |
| 4. Проведение семинаров -совещание с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. | февраль2014г.-май 2015г. | Зам. директора по УВР  |
| 5.Проведение серии открытых уроков учителей начальной и основной школы с использованием системно- деятельностного подхода к обучению | Февраль 2015 | Зам.директор по УВР |
| 6.Педагогический советы:-Актуальные вопросы введения ФГОС в ООО- «О реализации мероприятий образовательного учреждения по введению ФГОС ООО» | Январь 2014г.Август 2015, 2016г. | Администрация школы |
| 5 | ***Информационное обеспечение*** | 1. Предоставление информации на сайте МБОУ Бутурлинская СОШ по введению ФГОС ООО, плана-графика внедрения стандартов.  | В течение года | Зам. директора по УВР  |
| 2.Организация изучения мнения родителей (законных представителей ) по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования.  | Январь-март2015г. | Зам. директора по УВР |
| 3. Проведение общешкольного родительского собрания по теме: «Введение ФГОС основного общего образования». | Май 2015г. | Администрация школы |
| 4.Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ООО, рассмотрение вопросов ФГОС на Совете школы, общешкольных родительских собраниях. | В течение года | Администрация школы |
| 5.Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации по реализации ООП ООО.  | В течение года | Директор школы |
| 6.Включение в публичный доклад школы вопросов введения ФГОС ООО, отчёта о результатах проделанной работы по отработке механизмов введения ФГОС ООО. | Август 2016г. | Директор школы  |
| 6 | ***Материально-техническое обеспечение*** | 1.Приведение материально- технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение 2015 года | Директор школы |
| 2.Автоматизирование рабочих мест обучающихся и педагогических работников, учебных кабинетов по учебным предметам |  | Директор школы |
| 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение 2015 года | Директор школы |
| 4.Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО | В течение 2014-2015 года | Директор школы |
| 5.Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Январь-август 2015г | Зам.директора по УВР |

Приложение 2

 к приказу от 20.01.2014г. № 15

**План методической работы**

**по сопровождению введения ФГОС основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Форма****проведения** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1. | Заседание по организации деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО | Заседания | Февраль 2014 г. | Зам.дир. по УВР |
| 2.  | Повышение квалификации учителей основной школы по вопросам реализации ФГОС ООО в образовательном процессе. | Курсы повышения квалификации | В течение 2014-2015 уч. г. | Зам.дир. по УВР |
| 3. | Расширенное заседание методического совета школы. Рассмотрение плана методической работы внутришкольного повышения квалификации педагогов по введению ФГОС ООО на 2014-2015 уч. год. | Заседание методического совета школы | Октябрь 2014 г. | Зам.дир. по УВР |
| 4. | Выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС | Мониторинг | Январь 2015г. Сентябрь 2015г. | Зам.дир. по УВР |
| 5. | «Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся»: 1. «Портфолио участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста». 2. Методы психологической диагностики как средство анализа и прогнозирования личностного развития школьника | Заседание ШМО | Июнь 2015г. | Руководители ШМОПедагог-психолог |
| 6. | Оказание методической помощи по реализации задач образовательной программы на уровне ООО | Посещение уроков и занятий | В течение 2015-2016г. | Зам.дир. по УВР |
| 7. | Организация взаимопосещения уроков в 5-х классах. | Взаимопосещение уроков | В течение 2015-2016г. | Зам.дир. по УВР |
| 8. | «Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС» | Круглый стол | Май 2015г. | Зам.дир. по УВР |
| 9. | Методическая деятельность педагогов по введению ФГОС ООО по плану |
| 9.1. Федеральный государственный образовательный стандарт. Особенности стандарта. Задачи педагогической деятельности учителя основной школы по введению ФГОС ООО. | Педсовет  | Январь 2014 г.Январь 2015г. | Зам.дир. по УВР |
| 9.2.«Формирование метапредметных достижений школьников в условиях реализации требований ФГОС | Открытые уроки учителей начальной школыМетодическая учебаПрактико-методический семинар | Февраль –март 2015г. | Зам.дир. по УВРУчителя начальных классов |
| 9.3.«Формирование проектно-исследовательской компетенции школьников в условиях реализации требований ФГОС» | Теоретико-практический семинар | Октябрь, 2013г. | Зам.дир. по УВР |
| 9.4. «Формирование универсальных учебных действий через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении». | -Практико-методическая конференция- Панорама открытых уроков по формированию УУД младших школьников и проектных компетенций в основной школе | Октябрь, 2013г. | Зам.дир. по УВРУчителя начальных классов |
|  | 9.5. Деятельностный подход в обучении.  | Мастер-класс учителя нач. классов  | Октябрь 2015 г. | Зам.директора по УВРУчителя начальных классов |
|  | 9.6. ИКТ-компетентность учителя в условиях реализации ФГОС. | Мастер-класс учителя нач. классов | Октябрь 2015 г. |
|  | 9.7. Интерактивная доска на уроках. | Мастер-класс учителя нач. классов | Октябрь 2015 г. |
| 10. | Изучение опыта общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС ООО | Участие в дистанционных семинарах, вебинарах  | Постоянно  | Все члены рабочей группы, педагогический коллектив |
| 11. | Разработка и обсуждение основной образовательной программы основного общего образования. | Круглый стол | В течение 2014-2015 уч. года | Члены рабочей группы  |
| 12. | Заседание Совета школы по вопросу введения ФГОС ООО | Заседание Совета школы | Декабрь 2013 г. | Члены Совета Школы |
| 13.  | Презентация основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Бутурлинская СОШ | Педагогический совет  | Май 2015 | Зам. директора по УВР |
| 14. | Разработка рабочих программ и календарно-тематического планирования для 5 класса на основе новых стандартов, определяющих основные требования к образовательной среде школы. | Консультационные мероприятия | Март-май 2015 г. | Зам. директора по УВР |
| 15. |  «Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания школьника в ходе реализации ФГОС.» | Практико-ориентированный семинар | Ноябрь 2015 г. | Зам. директора по УВР  |
| 16. |  Открытые мини-уроки с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. Деятельностный подход в образовательном процессе. | Педагогическая мастерская Взаимопосещение уроков коллег в МО | Февраль-апрель2016 г. | Руководители МО школы |
| 17. | Индивидуальные и групповые консультации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО в единой информационной среде. | Консультации | В течение года | Зам. директора по УВР |
| 18. | Итоги работы по внедрению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. | Педагогический совет | Май 2013 г. | Зам. директора по УВР |